INFORMACJA  DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA

PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 7

na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W zachodniej części powiatu lubartowskiego znajduje się gmina Serniki. W dobie funkcjonowania internetu, prawie w każdym gospodarstwie domowym znajduje się komputer podłączony do sieci, a osoby posiadają rachunek bankowy i posługują się telefonem komórkowym. Przestępcy wiedzą o tym i ten fakt wykorzystują. W ostatnich latach w całej Polsce lawinowo rośnie liczba oszustw. Sprawcy do tych przestępstw w celu realizacji swoich zamiarów wykorzystują internet, telefony przez co stają się anonimowi. Przy dokonywaniu oszustw cyberprzestępcy, stosują kilka podstawowych technik manipulacji: scam, phishing, spoofing, spam. Najczęściej stosowane oszustwa dokonywane są metodą "na wnuczka", "policjanta", „na blika”, na amerykańskiego żołnierza i inne. Odnotowuje się  również oszustwa przy zawieraniu umów na usługi medialne oraz oszustwa przy transakcjach finansowych przy płatnościach blik, jak również zdarzenia przestępcze przez osoby które pod przykrywką handlu obnośnego dopuszczają się oszustw lub kradzieży wykorzystując nieuwagę domowników.

- Zakładany cel do osiągnięcia:

Podniesienie świadomości wśród mieszkańców gminy Serniki poprzez przekazanie informacji o metodach działania oszustów i w jaki sposób mogą się przed nimi ochronić.

Ograniczenie występowania negatywnych zjawisk.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- lipiec 2024 rok - nawiązanie współpracy z OPS Serniki jako organu koordynującego pracę Klubów seniora, Kołami Gospodyń Wiejskich  oraz sołtysami miejscowości w celu ustalenia harmonogramu spotkań.

- sierpień – grudzień 2024 rok - prowadzenie działań profilaktycznych w formie spotkań 
z mieszkańcami,  w tym członkami Klubu Seniora w Gminie Serniki,

- sierpień 2024 rok rozwieszenie ulotek w gablotach ogłoszeń ostrzegających  
o zagrożeniach ze strony sprawców oszustw za zgodą Władz Gminy Serniki, proboszczy parafii w Sernikach i Brzostówce, miejscowego banku spółdzielczego  oraz sołtysów miejscowości.

- wrzesień – grudzień 2024 rok - spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie zadań do realizacji

Współpraca lokalnym samorządem w tym na poziomie sołectw z sołtysami, pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, Banku Spółdzielczego oraz parafii w Sernikach i Brzostówce.

- Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu

priorytetowym:

Zamieszczenie informacji o realizacji planu działania priorytetowego na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.