[image: image1.png]POLICJA
| I |

Dzielnicowy
blizej nas













      INFORMACJA  DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA




 PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO
                                                                               NUMER 3
                         na okres od 01.07.2025 roku do 31.12.2025 roku
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:
W rejonie służbowym numer 3 obszarem wymagającym podjęcia długoterminowych działań wykraczających poza zakres rutynowych zadań jest poprawa porządku publicznego osiedla Powstańców Warszawy 15, 17, 21. W opisanym rejonie znajduje się  plac zabaw Nivea, na którym w godzinach rannych 
i wieczorowych osoby zamieszkałe na osiedlu  Powstańców Warszawy od numeru 1 do numeru 
21 wyprowadzają psy nie stosując się do zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, psy biegają luzem po placu gdzie przebywają dzieci, według zgłoszeń od kierownictwa Spółdzielni Mieszkaniowej, jak też zgłaszanych problemach do dzielnicowego pojawiają się sygnały, że nieczystości pozostawione przez zwierzęta nie są uprzątane przez właścicieli czworonogów. Wymienione sytuacje 
są szczególnie uciążliwe dla osób zamieszkujących  w wymienionym rejonie i pobliskiej okolicy oraz innych osób korzystających z placu zabaw Nivea.  Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie informacji 
od społeczności lokalnej, własnych obserwacji, zgłoszeń kierownictwa Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Lubartowie.
2. Zakładany cel do osiągnięcia:
Zwiększenie poziomu poczucia porządku publicznego,  poprzez prewencyjne kontrole wyżej wymienionego miejsca przez policję oraz bezwzględną represję wobec sprawców dopuszczających się wykroczeń związanych  z czworonogami. Kryterium oceny osiągniętego celu będzie zmniejszenie 
o 50 procent ilości wykroczeń i interwencji Policji we wskazanym miejscu w porównaniu do okresu poprzedniego. 
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:
· lipiec – grudzień 2025 roku - kontrole wymienionego miejsca przez cały okres realizacji planu przez właściwego dzielnicowego odpowiedzialnego za wymieniony rejon w godzinach 7:00 – 22:00. 

· lipiec - sierpień 2025 roku. – sporządzenie wniosku o dyslokację patroli prewencyjnych w rejon osiedla pod kątem oddziaływania prewencyjnego, legitymowania osób, zdecydowanej reakcji 
na przypadki naruszeń prawa.  

· lipiec – grudzień 2025 roku - podejmowanie działań profilaktycznych poprzez rozmowy 
z mieszkańcami rejonu  mające na celu podniesienie świadomości w zakresie właściwych postaw 
w przypadku zaobserwowania zachowań innych osób dopuszczających się wykroczeń lub przestępstw.
· lipiec – grudzień 2025 roku – w trakcie prowadzonych pogadanek miedzy innymi w Szkole Podstawowej    numer 1  w Lubartowie czy Przedszkolu Miejskim numer 5 w Lubartowie, przekazywanie przedszkolakom  i uczniom właściwych zachowań związanych z opieką nad zwierzętami, obowiązkach przy trzymaniu zwierzęcia oraz prawidłowych zachowaniach w trakcie kontaktu z obcymi zwierzętami.
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:  
· Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie – zacieśnienie współpracy z pracownikiem odpowiedzialnym      za obsługę monitoringu Spółdzielni. 
· Szkoła Podstawowa numer 1 oraz Przedszkole Miejskie numer 5 w Lubartowie – prowadzenie spotkań profilaktycznych
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:
Rozmowy indywidualne z mieszkańcami osiedla Powstańców Warszawy 1-21 w Lubartowie. Zamieszczenie planu działania priorytetowego na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji  
w Lubartowie.







