Informacja o realizacji planu działania

priorytetowego dla rejonu służbowego nr 10

na okres od 1 stycznia 2026 roku do 30 czerwca 2026 roku.

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Na terenie miejscowości Jeziorzany znajduje się około 200 domów jednorodzinnych oraz 2 budynki wielorodzinne, których mieszkańcy posiadają psy.  Zjawiskiem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długookresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych działań jest uchylanie
się od obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie przez ich właścicieli, co stanowi wykroczenie z artykułu 56 ustęp 1, 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zagrożenie zostało zdiagnozowano na podstawie informacji przekazywanych przez mieszkańców podczas obchodu rejonu służbowego oraz na podstawie przeprowadzonych kontroli w miejscach zamieszkania właścicieli psów pod kątem corocznego obowiązkowego szczepienia psów, podczas których stwierdzono 24 przypadki niezaszczepienia psów. Uchylanie się od obowiązku szczepienia psów przez ich właścicieli przyczynia
się do szerzenia  wścieklizny wśród zwierząt domowych i zwierząt wolno żyjących oraz zagraża bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu ludzi.

- Zakładany cel do osiągnięcia :

Zwiększenie o minimum 50 procent ilości szczepień  ochronnych psów przeciw wściekliźnie,
a tym samym zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Jeziorzany.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

Omówienie występującego problemu oraz  planu priorytetowego przez dzielnicowego na spotkaniu sołeckim

w formie konsultacji. Od 1 stycznia 2026 roku do 31 marca 2026 roku.

Wystosowanie pisma do Proboszcza Parafii Świętej Trójcy, zawierającego prośbę do mieszkańców gminy Jeziorzany o wypełnienie ustawowych obowiązków dotyczących szczepienia psów przez ich właściciela. Od  1 stycznia 2026 roku do 21 stycznia 2026 roku.

Oddziaływanie prewencyjne, stanowcza reakcja na popełniane wykroczenia  i represjonowanie sprawców wykroczeń z art. 85 ustęp 1a ustawy z 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Od 1 kwietnia 2026 roku do 30 czerwca 2026 roku.

Współpraca z Urzędem Gminy w Jeziorzanach, prowadzenie wspólnych kontroli i podjęcie stosownych działań celem wyegzekwowania  obowiązku wynikającego z ustawy z 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  od 1 kwietnia 2026 roku do 30 czerwca 2026 roku.

Współpraca z Lekarzem Weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach prowadzonego zakładu leczniczego w miejscowości Przytoczno od 1 stycznia 2026 roku  do 30 czerwca 2026 roku.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskaźnikiem planowanych przez nie do realizacji

Sołtysi i radni miejscowości Jeziorzany - rozmowy z mieszkańcami.

Urząd Gminy Jeziorzany - poruszanie kwestii obowiązku szczepienia psów podczas spotkań, komisji
i sesji oraz wsparcie finansowe na szczepienie psa dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Lekarz weterynarii – rozmowy z mieszkańcami podczas wykonywanej pracy.

Proboszcz – ogłoszenia parafialne

- Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu           priorytetowym:

Przekazywanie informacji społeczności lokalnej poprzez spotkania oraz za pośrednictwem sołtysów, radnych, oraz innych osób. Umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeniowej wiejskiej oraz gminnej.

Zamieszczenie informacji o Planie priorytetowym na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji
Pw Lubartowie.