Informacja o realizacji planu działania

priorytetowego dla rejonu służbowego nr 11

na okres od 1 stycznia 2026 roku do 30 czerwca 2026 roku.

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Na terenie miejscowości Zawada znajduje się 64 zamieszkałych posesji, których mieszkańcy posiadają  psy. Zjawiskiem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długookresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych działań jest uchylanie się od obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie przez ich właścicieli, co stanowi wykroczenie z artykułu 56 ustęp 1, 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie informacji przekazywanych przez mieszkańców podczas obchodu rejonu służbowego, oraz na podstawie przeprowadzonych kontroli w miejscach zamieszkania właścicieli psów pod kątem corocznego obowiązkowego szczepienia psów podczas których stwierdzono 35 przypadki niezaszczepienia psów. Uchylanie się od obowiązku szczepienia psów przez ich właścicieli
przyczynia się do szerzenia  wścieklizny wśród zwierząt domowych i zwierząt wolno żyjących
oraz zagraża bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu ludzi.

- Zakładany cel do osiągnięcia :

Zwiększenie o minimum 50 procent ilości szczepień  ochronnych psów przeciw wściekliźnie,
a tym samym zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Zawada.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

Omówienie występującego problemu oraz  planu priorytetowego przez dzielnicowego na spotkaniu sołeckim w formie konsultacji od 1 stycznia do  31 marca 2026 roku.

Oddziaływanie prewencyjne, stanowcza reakcja na popełniane wykroczenia  i represjonowanie sprawców wykroczeń z artykułu 85 ustęp 1a ustawy z 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt od 1 kwietnia do 30 czerwca 2026 roku.

Współpraca z Urzędem Gminy w Ostrówku, prowadzenie wspólnych kontroli i podjęcie stosownych działań celem wyegzekwowania  obowiązku wynikającego z ustawy z 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  od 1 kwietnia do 30 czerwca 2026 roku.

Współpraca z Lekarzem Weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach prowadzonego zakładu leczniczego w miejscowości Ostrówek -Kolonia od 1 stycznia do 30 czerwca 2026 roku

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskaźnikiem planowanych przez nie do realizacji

Sołtysi i radni miejscowości Zawada - rozmowy z mieszkańcami.

Urząd Gminy w Ostrówku - poruszanie kwestii obowiązku szczepienia psów podczas spotkań, komisji
i sesji oraz wsparcie finansowe na szczepienie psa dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Lekarz weterynarii – rozmowy z mieszkańcami podczas wykonywanej pracy.

- Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu           priorytetowym:

Przekazywanie informacji społeczności lokalnej poprzez spotkania oraz za pośrednictwem sołtysów, radnych, oraz innych osób.

Umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeniowej wiejskiej oraz gminnej.

Zamieszczenie informacji o Planie priorytetowym na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.