[image: image1.png]POLICJA
| I |

Dzielnicowy
blizej nas













      INFORMACJA  DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA




 PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO
                                                                                     NUMER II
                         na okres od 01.01.2026 roku do 30.06.2026 roku
1.   Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:
Na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu numer 2, odnotowanych
w 2025 roku zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Systemu Wspomagania Dowodzenia, informacji uzyskanych od społeczności w trakcie obchodu rejonu służbowego przez dzielnicowego, zdiagnozowano główne zagrożenie występujące w rejonie. Działania priorytetowe w podległym rejonie służbowym we wskazanym okresie będą ukierunkowane na problem parkowania pojazdów przez kierujących w miejscach zabronionych to jest w rejonie skrzyżowania ulicy Zielonej z ulica Mickiewicza, oraz na jezdni ulicy Mickiewicza, gdzie ustawiono znak B-36. Jak wykazała przeprowadzona analiza stanu zagrożenia, w okresie ostatniego roku odnotowywano zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego parkowania pojazdów w podanym rejonie (5interwencji.), ponadto odnotowano 10 zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do zdarzeń takich najczęściej dochodziło w porze dziennej i popołudniowej. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być brak świadomości prawnej kierujących pojazdami. Skutkami powyższego zagrożenia jest utrudnienie ruchu lub stworzenie zagrożenia innym uczestnikom ruchu drogowego w tym również i pieszym.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:
3. Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie 50 procentowy spadek zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania pojazdów oraz wzrost świadomości prawnej kierujących pojazdami i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta na ponownej analizie stanu zagrożenia dla rejonu służbowego i zgłoszeń do Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

4. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/działań:
- systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego – oddziaływanie prewencyjne, represyjne wobec sprawców wykroczeń przez cały okres funkcjonowania planu.

- poinformowanie o wdrożeniu planu działania priorytetowego podczas spotkań 
ze społeczeństwem przez cały okres funkcjonowania planu.

- skierowanie pism z informacją o wdrożeniu planu działania priorytetowego 
do właściciela siłowni z prośbą o rozpowszechnienie wśród użytkowników obiektu 
o realizowanym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego do 31.01.2025 roku.
- skierowanie wniosku do naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w  Lubartowie za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego 
o dyslokowanie patroli, stanowcze reagowanie na wykroczenia oraz oddziaływanie prewencyjne przez cały czas funkcjonowania planu do 31.02.2025 roku.

5. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań: 
- właściciel siłowni 7Fit Lubartów– współpraca w zakresie rozpowszechniania wśród osób korzystających z siłowni informacji o podjętych przez dzielnicowego czynnościach w ramach przyjętego planu działania priorytetowego,
- lokalne społeczeństwo – informowanie o zagrożeniu, jakie stwarza nieprawidłowe parkowanie pojazdu oraz o konsekwencjach nie przestrzegania przepisów prawa.

6. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym :
Informacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej  Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, oraz podczas indywidualnych i rozmów  z mieszkańcami i na  zorganizowanych spotkaniach, jak również przez właściciela siłowni 7Fit Lubartów.

