INFORMACJA  DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA

PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 3

na okres od 01.07.2026 roku do 31.12.2026 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W rejonie służbowym numer 3  obszarem wymagającym podjęcia długoterminowych działań wykraczających poza zakres rutynowych zadań jest poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Powstańców Warszawy 71 -79. W opisanym rejonie znajduje się siłownia plenerowa, na której w godzinach wieczorowych  grupuje się młodzież. Osoby tam przebywające spożywają alkohol, używają słów wulgarnych, oraz zaśmiecają ten teren. Wymienione sytuacje są szczególnie uciążliwe dla osób zamieszkujących w wymienionym rejonie i pobliskiej okolicy oraz mogą mieć demoralizujący wpływ na osoby małoletnie.

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie informacji od społeczności lokalnej, własnych obserwacji podczas obchodu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa  mieszkańców rejonu,   poprzez prewencyjne kontrole w wyżej wymienionych miejsca przez Policję oraz bezwzględną represję wobec sprawców dopuszczających się wykroczeń uciążliwych społecznie.

Kryterium oceny osiągniętego celu będzie zmniejszenie o 50 procent ilości wykroczeń  i interwencji Policji we wskazanym miejscu w porównaniu do okresu poprzedniego.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

    - Lipiec – sierpień 2026 roku - kontrole wymienionego miejsca przez cały okres realizacji planu przez właściwego dzielnicowego odpowiedzialnego za wymieniony rejon w godzinach 7:00 – 22:00.

    - Lipiec 2026 roku – sporządzenie wniosku o dyslokację patroli prewencyjnych w rejon osiedla pod kątem oddziaływania prewencyjnego, legitymowania osób, zdecydowanej reakcji na przypadki naruszeń prawa.

    - Wrzesień – grudzień 2026 roku - podejmowanie działań profilaktycznych poprzez rozmowy 
z mieszkańcami rejonu  mające na celu podniesienie świadomości w zakresie właściwych postaw 
w przypadku zaobserwowania zachowań innych osób dopuszczających się wykroczeń lub przestępstw.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie – zacieśnienie współpracy z pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę monitoringu Spółdzielni.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

Rozmowy indywidualne z mieszkańcami osiedla Powstańców Warszawy 1-21 w Lubartowie. Zamieszczenie planu działania priorytetowego na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji  
w Lubartowie.